## cota
| ID | NOME_DO_PROJETO | DISCIPLINA | DOCUMENTO_BASE | NOME_DO_DOCUMENTO | COD_DOC | EXT_DOC | TIPO_DE_FOLHA | QT_FOLHA | QT_HH
0 | 65 | Projeto Restauração | CONTROLE DE ACESSO | Memorial Descritivo | Memorial Descritivo | MD | A4 | .DOC / .PDF | 30 | 50
1 | 66 | Projeto Restauração | CONTROLE DE ACESSO | Critérios de Projeto | Critérios de Projeto | CP | A4 | .DOC / .PDF | 30 | 50
2 | 67 | Projeto Restauração | CONTROLE DE ACESSO | Especificação Técnica | Especificação Técnica | ET | A4 | .DOC / .PDF | 30 | 50
3 | 68 | Projeto Restauração | CONTROLE DE ACESSO | Folha de Dados | Folha de Dados | FD | A4 | .XLS / .PDF | 5 | 20
4 | 69 | Projeto Restauração | CONTROLE DE ACESSO | Topologia do Sietema | Topologia do Sietema | DG | A0 | .DWG / .PDF | 1 | 10
5 | 70 | Projeto Restauração | CONTROLE DE ACESSO | Arranjo da Sala de Painéis | Arranjo da Sala de Painéis | DG | A1 | .DWG / .PDF | 1 | 10
6 | 71 | Projeto Restauração | CONTROLE DE ACESSO | Planta de Locação | Planta de Locação | DE | A1 | .DWG / .PDF | 1 | 10
7 | 72 | Projeto Restauração | CONTROLE DE ACESSO | Planta de Encaminhamento de Cabos | Planta de Encaminhamento de Cabos | DE | A1 | .DWG / .PDF | 1 | 10
8 | 73 | Projeto Restauração | CONTROLE DE ACESSO | Diagrama Unifilar | Diagrama Unifilar | DE | A3 | .DWG / .PDF | 20 | 20
9 | 74 | Projeto Restauração | CONTROLE DE ACESSO | Diagrama de Interligação | Diagrama de Interligação | DE | A3 | .DWG / .PDF | 20 | 20
10 | 75 | Projeto Restauração | CONTROLE DE ACESSO | Detalhe Típico de Instalação | Detalhe Típico de Instalação | DE | A3 | .DWG / .PDF | 20 | 20
11 | 76 | Projeto Restauração | CONTROLE DE ACESSO | Lista de Equipamentos | Lista de Equipamentos | LE | A4 | .XLS / .PDF | 6 | 5
12 | 77 | Projeto Restauração | CONTROLE DE ACESSO | Lista de Cabos | Lista de Cabos | LC | A4 | .XLS / .PDF | 8 | 10
13 | 78 | Projeto Restauração | CONTROLE DE ACESSO | Lista de Materiais | Lista de Materiais | LM | A4 | .XLS / .PDF | 10 | 30
14 | 79 | Projeto Restauração | CONTROLE DE ACESSO | Requisição de Materiais | Requisição de Materiais | RM | A4 | .DOC / .PDF | 6 | 15
15 | 80 | Projeto Restauração | CONTROLE DE ACESSO | Planilha de Quantidades | Planilha de Quantidades | PQ | A4 | .XLS / .PDF | 15 | 20